## Sheet3
No | NAMA PAKET | UNOR | KETUA POKJA | JABAR/LUAR JABAR | %NILAI KONTRAK | HPS (Rp) | Pemenang | Durasi Pemilihan (Hr. Kalender) | Tgl. Tayang | Tgl. Penetapan | JENIS PENGADAAN | Tgl. Penetapan Awal | Tgl. Penetapan Final | Keterangan
1 | Penanganan Sanitasi Di Wilayah Terdampar Banjir Kecamatan Babelan Bekasi | 3 | No Data | 2 | 87.57% | 1189998412 | Aulia Berlian Konstruksi | 21 | 2025-07-02 | 2025-07-23 | 2 | 2025-07-25 | 2025-07-23 | Gagal Tender, karena tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran Tender I, tayang tanggal 13 Juni Gagal Tender , tanggal 24 Juni Tender II Sesuai Jadwal , Status saat ini sudah penetapan dan sedang memasuki masa sanggah s.d 28 Juli 2025
2 | PW 6-2025, Pengawasan Teknis Preservasi Jalan Provinsi Jawa Barat -1 (MYC) | 2 | No Data | 2 | 82.49% | 5211169503 | PT. GITA CIPTA SIAGAYASA | 47 | 2025-07-04 | 2025-08-20 | 1 | 2025-08-15 | 2025-08-20 | Penetapan maju
3 | PW 10-2025, Pengawasan Teknis Preservasi Jalan Provinsi Jawa Barat -2 (MYC) | 2 | No Data | 2 | 82.57% | 4079248779 | PT Adyastha Surya Perdana | 47 | 2025-07-04 | 2025-08-20 | 1 | 2025-08-15 | 2025-08-20 | Penetapan maju
4 | PRESERVASI JALAN LOHBENER - INDRAMAYU - CIREBON - LOSARI / BTS JATENG | 2 | No Data | 2 | 80% | 179943326572.32 | PT. LAMBOK ULINA | 76 | 2025-07-11 | 2025-09-25 | 2 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | Sirkuler
5 | PW 11-2025, Pengawasan Teknis Preservasi Jalan Provinsi Jawa Barat -1 | 2 | No Data | 1 | 95.87% | 2441804640 | PT Anugrah Ezzy Perkasa | 13 | 2025-07-15 | 2025-07-28 | 1 | 2025-08-20 | 2025-08-20